## Sheet1
鄂托克旗“1+6+N”全域全流程帮办代办实施计划
序号 | 工作目标 | 工作内容 | 工作成果 | 预计开始时间 | 预计结束时间 | 责任单位 | 配合单位 | 备注
1 | 梳理首批鄂托克旗三级帮办代办服务事项清单 | 梳理鄂托克旗高频帮办代办服务事项清单，明确具体办理方式（帮办、代办、转办） | 《鄂托克旗、苏木(街道)、嘎查村三级帮办代办服务事项清单》 | 2024-07-22 | 2024-07-31 | 政数局 | 各有关部门
2 | 帮办代办服务事项系统配置 | 1、参照《鄂托克旗、苏木(街道)、嘎查村三级帮办代办服务事项清单》进行门牌系统配置 | 门牌系统账号开通、事项配置 | 2024-07-29 | 2024-08-02 | 政数局 | 各苏木镇、嘎查村（社区） | 为鄂托克旗政务服务中心、各苏木镇、嘎查村（社区）开通账号
2、配置帮办代办人员和开通系统账号
3 | 三级帮办代办服务制度制定 | 《鄂托克旗、苏木(街道)、嘎查村三级帮办代办服务制度》制定 | 《鄂托克旗、苏木(街道)、嘎查村三级帮办代办服务制度》（包含服务流程、服务回访机制等） | 2024-08-05 | 2024-08-09 | 政数局 | / | 鄂托克旗政务服务中心制定完成后发文征求意见
4 | 帮办代办服务团队基础培训 | 1、常用礼仪培训 | 完成礼仪、门牌使用和帮办代办服务制度培训 | 2024-08-12 | 2024-08-16 | 政数局 | 各苏木镇、嘎查村（社区） | 鄂托克旗政务服务中心提供场地组织集中式培训
2、门牌帮办代办使用培训
3、帮办代办服务制度培训
5 | 帮办代办业务培训 |  | 1、《三级帮办代办人员业务培训计划》 | 2024-08-19 | 2024-08-30 | 政数局 | 各苏木镇、嘎查村（社区） | 鄂托克旗政务服务中心提供场地组织集中式培训，持续进行
|  | 组织部门对三级帮办代办人员进行工程建设项目、企业开办等深度学习和实操培训 | 2、培训课件制作
3、完成业务培训和业务考核
6 | 帮办代办服务品牌形象打造 | 1、工装设计、徽章等团队文化装饰物采购 | 1、工装采购 | 2024-09-02 | 2024-09-13 | 政数局 | /
|  | 2、logo、宣传口号设计 | 2、logo、服务品牌三级帮办代办团队宣传册设计
7 | 帮办代办上线宣传 | 1、帮办代办上线试运行启动 | 1、向媒体推送3篇宣传稿 | 2024-09-18 | 2024-09-27 | 政数局 | 各苏木镇、嘎查村
|  | 2、撰写三级帮办代办宣传稿 | 2、组织上门入户宣传，并推动上门入户宣传稿、新闻报送
3、组织上门入户宣传推广