## Sheet1
附件
2021年棋盘井蒙西地区生态环境综合治理任务清单
序号 | 任务类型 | 工作任务 | 完成时限 | 牵头领导 | 责任单位 | 备注
1 | 科学编制治理方案 | 编制《棋盘井蒙西地区“十四五”产业发展规划》 | 2021年12月31日 | 苏雅拉图 | 鄂托克经济开发区、 蒙西高新技术园区
2 |  | 编制《棋盘井蒙西地区生态环境综合治理“十四五”规划》 | 2021年12月31日 | 李瑞敏 | 旗生态环境分局
3 |  | 编制《鄂托克旗绿色矿山建设和矿山地质环境治理“十四五”规划》 | 2021年12月31日 | 贾瑞 | 旗自然资源局
4 |  | 编制《鄂托克旗矿产资源开发总体规划》 | 2021年12月31日 | 贾瑞 | 旗自然资源局
5 | 绿色源头 管控 | 完成内蒙古中谷矿业有限责任公司2×130t/h 燃煤锅炉超低排放改造工程 | 2021年6月30日 | 苏雅拉图 | 蒙西高新技术工业园区
6 |  | 内蒙古德晟金属制品有限公司完成烧结机配料口除尘系统升级改造 | 2021年12月31日 | 苏雅拉图 | 蒙西高新技术工业园区
7 |  | 内蒙古德晟金属制品有限公司完成高炉超低排放改造,包含高炉矿槽排放口除尘系统升级改造、高炉出铁场排放口除尘系统升级改造、高炉煤粉制备排放口除尘系统升级改造 | 2021年12月31日 | 苏雅拉图 | 蒙西高新技术工业园区
8 |  | 内蒙古德晟金属制品有限公司完成铸铁机及地下料仓排口除尘系统升级改造 | 2021年12月31日 | 苏雅拉图 | 蒙西高新技术工业园区
9 |  | 鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司500万吨/年焦化联产100万吨/年化学品综合利用项目完善节能审查手续 | 立行立改 | 苏雅拉图 | 鄂托克经济开发区
10 |  | 鄂托克旗建元煤化科技有限责任公司焦炉气制26万吨/年乙二醇项目完善节能审查手续 | 立行立改 | 苏雅拉图 | 鄂托克经济开发区
11 |  | 鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司焦炉煤气综合利用项目完善节能审查手续 | 立行立改 | 苏雅拉图 | 鄂托克经济开发区
12 |  | 内蒙古东日新能源材料有限公司200万吨/年焦化项目完善节能审查手续 | 立行立改 | 苏雅拉图 | 鄂托克经济开发区
13 |  | 内蒙古东日新能源材料有限公司焦炉煤气综合利用项目完善节能审查手续 | 立行立改 | 苏雅拉图 | 鄂托克经济开发区
14 |  | 内蒙古东日新能源材料有限公司600万吨/年原煤洗选项目完善节能审查手续 | 立行立改 | 苏雅拉图 | 鄂托克经济开发区
15 |  | 内蒙古东日新能源材料有限公司160万吨/年捣固焦联产项目完善节能审查手续 | 立行立改 | 苏雅拉图 | 鄂托克经济开发区
16 |  | 鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司60万吨/年己内酰胺项目完善节能审查手续 | 立行立改 | 苏雅拉图 | 鄂托克经济开发区
17 |  | 内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司氯碱化工分公司电解制氢技改项目完善节能审查手续 | 立行立改 | 苏雅拉图 | 鄂托克经济开发区
18 |  | 内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司低热值煤资源综合利用发电项目完成节能验收 | 立行立改 | 苏雅拉图 | 鄂托克经济开发区
19 |  | 鄂尔多斯市同源化工有限责任公司6*25500KVA半封闭技改尾气综合利用项目完成节能验收 | 立行立改 | 苏雅拉图 | 鄂托克经济开发区
20 |  | 内蒙古鄂尔多斯化学工业有限公司年产54万吨合成氨95万吨尿素技改扩能项目完成节能验收 | 立行立改 | 苏雅拉图 | 鄂托克经济开发区
21 |  | 内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司金属镁合金系列产品生产线及配套资源综合利用项目完成节能验收 | 立行立改 | 苏雅拉图 | 鄂托克经济开发区
22 | 绿色源头 管控 | 内蒙古双欣能源化工有限公司300万吨/年选煤厂煤泥烘干系统工程项目完成节能验收 | 立行立改 | 李瑞敏 | 旗工科局
23 |  | 内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司年产8000吨多晶硅材料提质增效技术改造项目完成节能验收 | 立行立改 | 苏雅拉图 | 鄂托克经济开发区
24 |  | 鄂尔多斯市瀚博科技有限公司矿热炉尾气综合利用制12万吨/年甲醇项目完成节能验收 | 立行立改 | 苏雅拉图 | 鄂托克经济开发区
25 |  | 鄂尔多斯电力冶金股份有限公司40万吨PVC项目完成节能验收 | 立行立改 | 苏雅拉图 | 鄂托克经济开发区
26 |  | 神华蒙西煤化股份有限公司棋盘井煤矿产业升级项目完成节能验收 | 立行立改 | 贾瑞 | 旗发改委
27 |  | 鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司尾气综合回收技改项目完成节能验收 | 立行立改 | 苏雅拉图 | 鄂托克经济开发区
28 |  | 鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司尾气综合回收技改项目完成节能验收 | 立行立改 | 苏雅拉图 | 鄂托克经济开发区
29 |  | 内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司氯碱化工分公司2万吨/年废硫酸资源循环利用项目完成节能验收 | 立行立改 | 苏雅拉图 | 鄂托克经济开发区
30 |  | 内蒙古德晟金属制品有限公司20万m³/年轻体环保免烧砌块项目完成节能验收 | 立行立改 | 苏雅拉图 | 蒙西高新技术工业园区
31 |  | 鄂尔多斯市惠鹏新材料有限公司年产10000吨微纤维玻璃棉生产项目完成节能验收 | 立行立改 | 苏雅拉图 | 鄂托克经济开发区
32 |  | 鄂尔多斯市博曼新材料有限公司年产5500吨聚氯乙烯助剂生产项目完成节能验收 | 立行立改 | 苏雅拉图 | 鄂托克经济开发区
33 | 区域焦化产业和矿产资源开发重组升级 | 制定鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司4.3米焦炉（96万吨/年）淘汰计划并有序开展淘汰工作 | 立行立改 | 苏雅拉图 | 鄂托克经济开发区
34 |  | 制定神华蒙西煤化股份有限公司焦化一厂4.3米焦炉（70万吨/年）淘汰计划并有序开展淘汰工作 | 立行立改 | 苏雅拉图 | 蒙西高新技术工业园区
35 |  | 制定神华蒙西煤化股份有限公司焦化二厂4.3米焦炉（96万吨/年）淘汰计划并有序开展淘汰工作 | 立行立改 | 苏雅拉图 | 蒙西高新技术工业园区
36 | 区域焦化产业和矿产资源开发重组升级 | 制定内蒙古鄂尔多斯市华冶煤焦化有限公司4.3米焦炉（100万吨/年）淘汰计划并有序开展淘汰工作 | 立行立改 | 苏雅拉图 | 蒙西高新技术工业园区
37 |  | 内蒙古鄂尔多斯市华冶煤焦化有限公司完成焦炉机侧炉头烟除尘治理 | 2021年12月31日 | 苏雅拉图 | 蒙西高新技术工业园区
38 |  | 内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华誉煤焦化有限公司完成VOC深度治理 | 2021年12月31日 | 苏雅拉图 | 蒙西高新技术工业园区
39 | 矿山环境综合治理 | 编制《棋盘井矿区绿色矿山集中连片治理方案》和《内蒙古蒙西煤炭公司蒙西煤矿、库里火沙兔煤矿排土场集中连片综合治理方案》 | 2021-12-31 | 李瑞敏 | 旗能源局
40 |  | 打造六保、东辰等11家煤矿排土场集中连片治理示范区，建设横跨棋盘井矿区7公里的生态走廊（完成2021年度阶段性工作） | 2021-12-31 | 贾瑞 | 旗自然资源局
41 |  | 完成鄂托克旗巴音乌素六保煤矿排土场提标改造 | 2021-12-31 | 贾瑞 | 旗自然资源局
42 |  | 完成鄂托克旗东辰煤矿排土场提标改造 | 2021-12-31 | 贾瑞 | 旗自然资源局
43 |  | 完成鄂尔多斯市蒙泰骆驼山煤业有限责任公司骆驼山蒙泰煤矿排土场提标改造 | 2021-12-31 | 贾瑞 | 旗自然资源局
44 |  | 完成内蒙古广纳煤业集团利达矿业有限公司排土场提标改造 | 2021-12-31 | 贾瑞 | 旗自然资源局
45 |  | 完成内蒙古广泰煤业集团安联煤炭销售有限责任公司煤矿（原安利煤矿）排土场提标改造 | 2021-12-31 | 贾瑞 | 旗自然资源局
46 | 矿山环境综合治理 | 完成鄂托克旗棋盘井新胜煤矿排土场提标改造 | 2021-12-31 | 贾瑞 | 旗自然资源局
47 |  | 完成内蒙古华武煤业有限公司煤矿排土场提标改造 | 2021-12-31 | 贾瑞 | 旗自然资源局
48 |  | 完成内蒙古蒙西煤炭有限责任公司蒙西煤矿排土场提标改造 | 2021-12-31 | 贾瑞 | 旗自然资源局
49 |  | 完成鄂尔多斯市蒙西鑫源煤业有限公司煤矿排土场提标改造 | 2021-12-31 | 贾瑞 | 旗自然资源局
50 |  | 重点整治矿区无主排土场治理 | 2021-10-31 | 贾瑞 | 旗自然资源局
51 |  | 建成神华蒙西煤化股份有限公司棋盘井煤矿绿色矿山 | 2021-10-31 | 贾瑞 | 旗自然资源局
52 |  | 建成鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司建元煤矿绿色矿山 | 2021-10-31 | 贾瑞 | 旗自然资源局
53 |  | 建成亿利洁能股份有限公司宏斌煤矿绿色矿山 | 2021-10-31 | 贾瑞 | 旗自然资源局
54 |  | 建成内蒙古阿拉善左旗泰升煤炭有限公司鄂托克旗泰源煤矿绿色矿山 | 2021-10-31 | 贾瑞 | 旗自然资源局
55 |  | 建成内蒙古蒙西矿业有限公司库里火沙兔煤矿绿色矿山 | 2021-10-31 | 贾瑞 | 旗自然资源局
56 |  | 建成鄂托克旗巴音乌素煤矿绿色矿山 | 2021-10-31 | 贾瑞 | 旗自然资源局
57 |  | 建成鄂托克旗千里沟卧龙煤矿绿色矿山 | 2021-10-31 | 贾瑞 | 旗自然资源局
58 |  | 建成鄂旗顺昌石灰石矿绿色矿山 | 2021-12-31 | 贾瑞 | 旗自然资源局
59 |  | 建成鄂尔多斯市锦海达矿业有限公司石灰石矿绿色矿山 | 2021-12-31 | 贾瑞 | 旗自然资源局
60 |  | 建成鄂托克旗兆屹矿业有限责任公司石灰石矿绿色矿山 | 2021-12-31 | 贾瑞 | 旗自然资源局
61 |  | 建成鄂托克旗博顺矿业有限责任公司石灰石矿绿色矿山 | 2021-12-31 | 贾瑞 | 旗自然资源局
62 |  | 建成鄂旗红雨建材有限责任公司石灰矿绿色矿山 | 2021-12-31 | 贾瑞 | 旗自然资源局
63 |  | 建成鄂托克旗亨安矿业有限责任公司石灰石矿绿色矿山 | 2021-12-31 | 贾瑞 | 旗自然资源局
64 |  | 建成鄂托克旗宏建矿业有限责任公司石灰石矿绿色矿山 | 2021-12-31 | 贾瑞 | 旗自然资源局
65 |  | 建成鄂托克旗东乌石料厂绿色矿山 | 2021-12-31 | 贾瑞 | 旗自然资源局
66 |  | 建成内蒙古蒙西水泥股份有限公司石灰石矿一采区绿色矿山 | 2021-12-31 | 贾瑞 | 旗自然资源局
67 |  | 建成内蒙古蒙西高新技术集团有限责任公司石灰石矿绿色矿山 | 2021-12-31 | 贾瑞 | 旗自然资源局
68 |  | 建成鄂托克旗润祥石英石矿绿色矿山 | 2021-12-31 | 贾瑞 | 旗自然资源局
69 |  | 建成鄂托克旗益鑫矿业有限公司海川石灰石矿绿色矿山 | 2021-12-31 | 贾瑞 | 旗自然资源局
70 |  | 建成鄂托克旗耀宗矿业有限责任公司绿色矿山 | 2021-12-31 | 贾瑞 | 旗自然资源局
71 |  | 建成鄂托克旗大远矿业有限责任公司石灰石矿绿色矿山 | 2021-12-31 | 贾瑞 | 旗自然资源局
72 |  | 东辰煤矿建成皮带运输系统 | 2021-12-31 | 李瑞敏 | 旗生态环境分局
73 |  | 建成15万m³矿区蓄水池（完成2021年度阶段性工作） | 2021-12-31 | 张军 | 旗水利局
74 |  | 神华蒙西煤化公司棋盘井煤矿(400万吨/年)矸石堆场生态治理 | 2021年12月31日 | 李瑞敏 | 旗能源局
75 |  | 建元煤焦化公司选煤厂（含一二期、600万吨/每年）完成28万平米排矸场治理 | 2021年12月31日 | 李瑞敏 | 旗能源局
76 |  | 利民煤焦公司洗煤厂（240万吨/年）煤矸石堆场治理 | 2021年12月31日 | 李瑞敏 | 旗能源局
77 | 加强矿区扬尘污染整治 | 巴音乌素煤矿建设1座7000平方米的全封闭原煤棚 | 2021年12月31日 | 李瑞敏 | 旗能源局
78 |  | 蒙西鑫源煤业公司煤矿新建1座21000平方米原煤储煤棚 | 2021年12月31日 | 李瑞敏 | 旗能源局
79 |  | 神华蒙西煤化公司棋盘井煤矿(400万吨/年)煤泥场封闭面积达到1722平方米 | 2021年12月31日 | 李瑞敏 | 旗能源局
80 |  | 鄂托克旗新乌兰选煤有限责任公司建设6700平方米原煤棚 | 2021年12月31日 | 李瑞敏 | 旗能源局
81 |  | 鄂托克旗新乌兰选煤有限责任公司建设7852平方米精煤、中煤棚 | 2021年12月31日 | 李瑞敏 | 旗能源局
82 | 加强矿区扬尘污染整治 | 内蒙古德晟金属制品有限公司原料场大棚封闭改造项目(完成2021年一期任务) | 2021年12月31日 | 李瑞敏 | 旗能源局
83 |  | 棋盘井镇区至神华煤矿公路两侧绿化8100米，绿化面积347亩 | 2021-09-30 | 张军 | 旗林草局
84 |  | 鄂尔多斯煤炭集团阿尔巴斯二矿矿大门口植树绿化500棵、场地硬化2100平方米 | 2021年12月31日 | 李瑞敏 | 旗能源局
85 |  | 昊源煤焦化有限责任公司植树绿化300棵、绿化面积1000平方米 | 2021年12月31日 | 李瑞敏 | 旗能源局
86 |  | 内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司煤矿绿化3500平米、硬化1500平方米 | 2021年12月31日 | 李瑞敏 | 旗能源局
87 |  | 蒙西煤炭公司工业广场绿化5.5万平方米 | 2021年12月31日 | 李瑞敏 | 旗能源局
88 |  | 金瓯煤业有限责任公司植树绿化300棵、绿化面积2000平方米 | 2021年12月31日 | 李瑞敏 | 旗能源局
89 |  | 鄂尔多斯市蒙西鑫盛煤业有限公司绿化400棵、排土场绿化10万平方米 | 2021年12月31日 | 李瑞敏 | 旗能源局
90 | 矿山环境综合治理 | 内蒙古鄂尔多斯煤炭集团有限公司恒邦一矿工业广场1200平方米硬化、大门口绿化1200棵 | 2021年12月31日 | 李瑞敏 | 旗能源局
91 | 水资源节约集约利用 | 加快完成棋盘井地区20万立方米蓄水池项目 | 2021年12月31日 | 属自然形成蓄水池
92 | 土壤和地下水污染防治 | 建成投运棋盘井库计水源地及水质本底值超标论证工作，同时确保现用水源地出厂水满足饮用水要求 | 2021-12-31 | 张军 | 国资公司
93 |  | 鄂托克旗嘉恒炼铁有限公司完成地块调查及风险评估项目 | 2021年11月30日 | 苏雅拉图 | 鄂托克经济开发区
94 | 土壤和地下水污染防治 | 内蒙古利民煤焦有限责任公司焦化厂完成地块调查及风险评估项目 | 2021年11月30日 | 苏雅拉图 | 鄂托克经济开发区
95 |  | 鄂托克旗先锋硅业有限责任公司完成地块调查及风险评估项目 | 2021年11月30日 | 苏雅拉图 | 鄂托克经济开发区
96 |  | 鄂托克旗天宇化工有限责任公司完成地块调查及风险评估项目 | 2021年11月30日 | 苏雅拉图 | 鄂托克经济开发区
97 | 工业固废危废规范处置 | 内蒙古双欣环保材料股份有限公司固废堆存场所完成竣工环境保护验收 | 2021年11月30日 | 苏雅拉图 | 蒙西高新技术工业园区
98 |  | 内蒙古中谷矿业有限责任公司固废堆存场所完成竣工环境保护验收 | 2021年11月30日 | 苏雅拉图 | 蒙西高新技术工业园区
99 | 沿黄生态保护修复工程 | 完成内蒙古中谷矿业有限责任公司高盐废水零排放治理工程 | 2021-06-30 | 苏雅拉图 | 蒙西高新技术工业园区
100 |  | 完成内蒙古双欣环保材料股份有限公司高盐废水零排放治理工程 | 2021-06-30 | 苏雅拉图 | 蒙西高新技术工业园区
101 |  | 完成美利坚高盐废水零排放治理工程 | 2021-06-30 | 苏雅拉图 | 蒙西高新技术工业园区
102 |  | 蒙西高新技术园区回抽处理晾晒池不新增高盐水，在2020年水量基础上实现减量化30%，逐步实现晾晒池功能转变能 | 2021-12-31 | 苏雅拉图 | 蒙西高新技术工业园区